Путята Михаил Александрович 5130201/30002

1. Наименование проекта

Создание телеграмм-бота служащего онлайн помощником для интернет магазина одежды.

2. Цель

Сокращение времени ответа на вопросы покупателей и нагрузки на операторов.

3. Заинтересованные лица

Интернет магазин одежды Happywear.

4. Ожидание сторон

Разработанный телеграмм-бот, способный корректно и быстро отвечать на вопросы покупателей.

5.  Показатели достижения цели

- Время выдачи ответа покупателю

- Количество вызовов оператора

6. Задачи

- Локальное развёртывание и тестирование готовых моделей искусственного интеллекта.

7. Необходимые ресурсы

- Аппаратное обеспечение: серверное оборудование

- Программное обеспечение: платформа для запуска контейнеризированных приложений (Docker), система \ подсистема Linux для ускорения работы модели.

8. Календарный план

| Номер этапа | Название этапа | Начало и конец | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск и согласование вопросов | Начало: 24.02.25 Конец: 02.03.25 | Анастасия | Список часто задаваемых вопросов, утвержденный заказчиком |
| 2 | Разработка архитектуры модели | Начало: 03.03.25 Конец: 16.03.25 | Илья, Тимофей, Михаил | Модель, готовая к обучению и проведению тестов |
| 3 | Обучение и тестирование модели | Начало: 17.03.25 Конец: 30.03.25 | Илья, Тимофей, Михаил | Обученная модель, показавшая высокую точность при выдаче ответ |
| 4 | Разработка архитектуры телеграмм-бота | Начало: 31.03.25 Конец: 06.04.25 | Сергей, Алёна | Телеграмм-бот с логикой выдачи ответа, утвержденной заказчиком |
| 5 | Подключение обученной модели к телеграмм-боту | Начало: 07.04.25 Конец: 10.04.25 | Кристина, Анастасия | Корректно работающая модель внутри телеграмм-бота |
| 6 | Тестирование и сбор статистики по времени выдачи ответа и количества вызова оператора | Начало: 11.04.25 Конец: 20.04.25 | Кристина, Алёна | Достаточное количество данных для измерения эффективности разработанного бота |
| 7 | Финальные правки от заказчика | Начало: 21.04.25 Конец: 27.04.25 | В зависимости от правок | Готовый телеграмм-бот, устраивающий заказчика |

9. Риски, препятствующие решению задачи

- Сбой сервера, на котором работает бот

10. Варианты компенсации рисков

- Контроль работы сервера и автоматическое переключение напрямую на оператора при сбое